## Test Cases
Test Case ID | Module | Test Case Title | Điều kiện tiên quyết (Precondition) | Các bước thực hiện (Steps) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Trạng thái (Status) | Bug ID liên quan
TC-001 | Đăng nhập | Đăng nhập thành công với email & mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được đăng ký và kích hoạt. Trình duyệt đã mở trang đăng nhập. | 1. Mở trình duyệt và truy cập trang đăng nhập 2. Nhập email hợp lệ: user@example.com 3. Nhập mật khẩu đúng: Admin@123 4. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống chuyển hướng đến trang Dashboard. Hiển thị tên người dùng ở góc trên phải. | PASS
TC-002 | Đăng nhập | Đăng nhập thất bại khi nhập sai mật khẩu | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập email hợp lệ: user@example.com 2. Nhập sai mật khẩu: WrongPass123 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Email hoặc mật khẩu không đúng'. Không chuyển hướng. | PASS
TC-003 | Đăng nhập | Đăng nhập thất bại khi để trống email | Trang đăng nhập đang mở. | 1. Để trống trường Email 2. Nhập mật khẩu bất kỳ: Admin@123 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống hiển thị thông báo validate: 'Email không được để trống'. Không submit form. | PASS
TC-004 | Đăng nhập | Đăng nhập thất bại khi để trống mật khẩu | Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập email hợp lệ: user@example.com 2. Để trống trường Mật khẩu 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống hiển thị thông báo validate: 'Mật khẩu không được để trống'. Không submit form. | PASS
TC-005 | Đăng nhập | Đăng nhập với email sai định dạng | Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập email sai định dạng: userexample.com 2. Nhập mật khẩu: Admin@123 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống hiển thị thông báo: 'Email không đúng định dạng'. Form không được submit. | FAIL | BUG-001
TC-006 | Đăng nhập | Kiểm tra chức năng 'Hiện/Ẩn mật khẩu' | Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập mật khẩu bất kỳ vào trường Password 2. Nhấn icon mắt (👁) bên phải trường mật khẩu 3. Quan sát kết quả hiển thị | Mật khẩu được hiển thị dưới dạng ký tự thường. Nhấn lại icon để ẩn mật khẩu. | PASS
TC-007 | Đăng nhập | Khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp | Tài khoản chưa bị khóa. Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp với cùng một email 2. Quan sát thông báo sau mỗi lần thử 3. Thử đăng nhập lần thứ 6 | Sau lần thứ 5: Hiển thị 'Tài khoản tạm thời bị khóa trong 15 phút'. Lần thứ 6 không cho phép thử. | BLOCKED | BUG-002
TC-008 | Đăng nhập | Chức năng 'Quên mật khẩu' - gửi email reset | Tài khoản đã tồn tại. Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhấn link 'Quên mật khẩu?' trên trang đăng nhập 2. Nhập email đã đăng ký: user@example.com 3. Nhấn nút 'Gửi email' | Hệ thống gửi email chứa link reset mật khẩu trong vòng 2 phút. Hiển thị thông báo thành công. | NOT RUN
TC-009 | Đăng nhập | Đăng nhập bằng tài khoản chưa kích hoạt | Tài khoản đã đăng ký nhưng chưa xác nhận email. | 1. Nhập email tài khoản chưa kích hoạt 2. Nhập mật khẩu đúng 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống hiển thị thông báo: 'Tài khoản chưa được kích hoạt. Vui lòng kiểm tra email.' | NOT RUN
TC-010 | Đăng nhập | Đăng nhập với email chứa ký tự đặc biệt (SQL Injection) | Trang đăng nhập đang mở. | 1. Nhập vào ô Email: ' OR '1'='1 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Hệ thống KHÔNG cho phép đăng nhập. Hiển thị thông báo lỗi thông thường. Không bị SQL Injection. | FAIL | BUG-003

## Bug Log
Bug ID | Tiêu đề lỗi (Bug Title) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Trạng thái (Status) | Người được giao (Assigned To) | Ghi chú (Note)
BUG-001 | Không hiển thị thông báo lỗi khi nhập email sai định dạng | High | Open | Nguyễn Văn Dev | Form bị submit mà không validate định dạng email phía client. Cần bổ sung regex validate.
BUG-002 | Tài khoản không bị khóa sau 5 lần đăng nhập sai | Critical | Open | Trần Thị Backend | Logic khóa tài khoản chưa được implement. Rủi ro bảo mật cao - Brute Force Attack.
BUG-003 | Ứng dụng dễ bị tấn công SQL Injection tại form đăng nhập | Critical | Fixed | Lê Văn Security | Đã fix bằng cách sử dụng Prepared Statement. Cần retest lại toàn bộ các form input.
BUG-004 | Nút 'Đăng nhập' không disable khi đang xử lý request | Medium | Fixed | Phạm Thị Frontend | User có thể nhấn nhiều lần gây duplicate request. Đã thêm loading state và disable button.
BUG-005 | Trang đăng nhập không responsive trên màn hình < 375px | Low | Closed | Hoàng Văn UI | CSS đã được cập nhật. Đã test trên iPhone SE (375px) - OK. Closed sau khi verify.

## Summary
Chỉ số | Giá trị | Ghi chú
📊 TỔNG QUAN KIỂM THỬ
Module kiểm thử | Đăng nhập (Login) | Phiên bản: v1.2.0
Tester phụ trách | [Nhập tên của bạn]
Ngày bắt đầu kiểm thử | [DD/MM/YYYY]
Ngày hoàn thành | [DD/MM/YYYY]
📈 KẾT QUẢ TEST CASES
Tổng số Test Case | 10 | Xem chi tiết tại sheet 'Test Cases'
Số Test Case PASS ✅ | 4 | TC-001, TC-002, TC-003, TC-004, TC-006
Số Test Case FAIL ❌ | 2 | TC-005, TC-010 - Xem Bug Log để biết chi tiết
Số Test Case BLOCKED 🚫 | 1 | TC-007 - Bị chặn do lỗi BUG-002
Số Test Case NOT RUN ⏳ | 3 | TC-008, TC-009 - Chưa có thời gian thực hiện
Tỉ lệ PASS (Pass Rate) | 40% | = Số PASS / Tổng TC × 100
Tỉ lệ FAIL | 20% | = Số FAIL / Tổng TC × 100
🐞 TỔNG QUAN BUG
Tổng số Bug phát hiện | 5 | Xem chi tiết tại sheet 'Bug Log'
Bug Critical | 2 | BUG-002, BUG-003 - Ưu tiên xử lý ngay
Bug High | 1 | BUG-001
Bug Medium | 1 | BUG-004
Bug Low | 1 | BUG-005
Bug đang Open | 2 | Chưa được fix
Bug đã Fixed (cần retest) | 2 | BUG-003, BUG-004 - Cần verify lại
Bug đã Closed | 1 | BUG-005 - Đã verify xong
✅ KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT
Đánh giá tổng thể | Cần cải thiện | Có 2 bug Critical chưa được fix
Đề xuất | Không nên release | Cần fix BUG-001 và BUG-002 trước khi go-live
Người lập báo cáo | [Tên Tester]
Ngày lập báo cáo | [DD/MM/YYYY]