## 📋 Test Plan
Trường | Thông tin
⚠️ ĐÂY LÀ FILE MẪU - DÀNH CHO TESTER MỚI | Hãy thay thế dữ liệu mẫu bằng thông tin dự án thực tế của bạn
TÊN DỰ ÁN | [Tên Dự Án Của Bạn] - Ví dụ: Hệ thống quản lý bán hàng ABC
PHẠM VI TEST | Kiểm thử chức năng Đăng nhập, Đăng ký, Quản lý tài khoản người dùng
MÔI TRƯỜNG TEST | Staging / UAT - URL: https://staging.example.com
TRÌNH DUYỆT | Chrome 120+, Firefox 119+, Edge 118+
THIẾT BỊ | Desktop (1920x1080), Mobile (375x812 - iPhone 13)
NGÀY BẮT ĐẦU | 01/01/2025
NGÀY KẾT THÚC | 15/01/2025
NGƯỜI THỰC HIỆN | Nguyễn Văn A - QA Engineer
NGƯỜI REVIEW | Trần Thị B - QA Lead
TỔNG SỐ TEST CASE | 5 (Xem sheet Test Cases)
TỔNG SỐ BUG | 3 (Xem sheet Bug Tracker)
TIÊU CHÍ PASS | 95% test case Pass, không còn bug Severity Critical/High
TIÊU CHÍ FAIL | Còn bug Critical chưa fix, Pass rate < 80%
GHI CHÚ | File mẫu tạo bởi template QA - Phiên bản 1.0 - 2025

## ✅ Test Cases
Test Case ID | Module | Test Case Name | Precondition | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Notes
⚠️ FILE MẪU | Thay dữ liệu mẫu bằng test case thực tế
TC-001 | Đăng nhập | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ | 1. Có tài khoản hợp lệ (user: admin@test.com / pass: Admin@123) 2. Trình duyệt Chrome đã mở 3. Chưa đăng nhập | 1. Truy cập https://staging.example.com/login 2. Nhập Email: admin@test.com 3. Nhập Password: Admin@123 4. Click nút 'Đăng nhập' | - Đăng nhập thành công - Chuyển hướng đến trang Dashboard - Hiển thị tên người dùng ở góc trên phải | Đăng nhập thành công, chuyển đến Dashboard, hiển thị tên đúng | Pass | High | Happy path - test case cơ bản nhất
TC-002 | Đăng nhập | Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai | 1. Có tài khoản hợp lệ 2. Chưa đăng nhập | 1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: admin@test.com 3. Nhập Password: SaiMatKhau123 4. Click nút 'Đăng nhập' | - Đăng nhập thất bại - Hiển thị thông báo lỗi: 'Email hoặc mật khẩu không đúng' - Ở lại trang Login - Không xoá email đã nhập | Hiển thị thông báo lỗi nhưng email bị xoá sau khi submit | Fail | High | Bug: BUG-001 - Email bị clear sau khi lỗi
TC-003 | Đăng nhập | Đăng nhập thất bại với email không tồn tại | Chưa đăng nhập, email không tồn tại trong hệ thống | 1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email: khongtontai@test.com 3. Nhập Password: BatKyMatKhau 4. Click nút 'Đăng nhập' | - Hiển thị thông báo: 'Email hoặc mật khẩu không đúng' - Không tiết lộ email có tồn tại hay không (bảo mật) - Ở lại trang Login | Hiển thị đúng thông báo lỗi chung, không lộ thông tin | Pass | High | Kiểm tra bảo mật - không lộ thông tin tài khoản
TC-004 | Đăng nhập | Validate form - Bỏ trống Email và Password | Chưa đăng nhập, đang ở trang Login | 1. Truy cập trang Login 2. Để trống cả Email và Password 3. Click nút 'Đăng nhập' | - Hiển thị thông báo lỗi validate cho từng trường - Email: 'Vui lòng nhập email' - Password: 'Vui lòng nhập mật khẩu' - Không gọi API | Hiển thị lỗi Email nhưng không hiển thị lỗi Password | Fail | Medium | Bug: BUG-002 - Thiếu validate cho trường Password
TC-005 | Đăng nhập | Chức năng Ghi nhớ đăng nhập (Remember Me) | Có tài khoản hợp lệ, chưa đăng nhập | 1. Truy cập trang Login 2. Nhập thông tin đúng 3. Tick chọn 'Ghi nhớ đăng nhập' 4. Click Đăng nhập 5. Đóng trình duyệt 6. Mở lại trình duyệt và truy cập website | - Tự động đăng nhập lại, không cần nhập lại thông tin - Session được duy trì trong 30 ngày | Blocked - Chức năng Remember Me chưa được phát triển | Block | Low | Bug: BUG-003 - Chức năng chưa hoàn thiện

## 🐛 Bug Tracker
Bug ID | Tiêu đề Bug | Mô tả chi tiết | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Assigned To | Notes
⚠️ FILE MẪU | Thay dữ liệu mẫu bằng bug thực tế
BUG-001 | [Login] Email bị xoá sau khi đăng nhập thất bại | Sau khi người dùng nhập sai mật khẩu và submit form, trường Email bị xoá trắng. Người dùng phải nhập lại email gây bất tiện và trải nghiệm kém | 1. Truy cập trang Login 2. Nhập Email hợp lệ 3. Nhập Password sai 4. Click Đăng nhập 5. Quan sát trường Email sau khi có lỗi | Trường Email vẫn giữ nguyên giá trị đã nhập, chỉ trường Password bị xoá | Trường Email bị xoá trắng cùng với Password sau khi có lỗi đăng nhập | Medium | High | Open | Nguyễn Dev A | Liên quan TC-002. Ảnh hưởng UX. Cần fix sprint này
BUG-002 | [Login] Không hiển thị lỗi validate cho trường Password khi bỏ trống | Khi người dùng bỏ trống cả hai trường và click Đăng nhập, chỉ có thông báo lỗi cho trường Email được hiển thị. Trường Password không có thông báo lỗi validate | 1. Truy cập trang Login 2. Để trống trường Email 3. Để trống trường Password 4. Click nút 'Đăng nhập' | Hiển thị thông báo lỗi cho CẢ HAI trường: - Email: 'Vui lòng nhập email' - Password: 'Vui lòng nhập mật khẩu' | Chỉ hiển thị lỗi cho trường Email, trường Password không có thông báo gì | Low | Medium | In Progress | Trần Dev B | Liên quan TC-004. Dev đang fix. Dự kiến xong 05/01/2025
BUG-003 | [Login] Chức năng Remember Me chưa hoạt động | Checkbox 'Ghi nhớ đăng nhập' hiển thị trên UI nhưng không có chức năng. Sau khi tick chọn, đăng nhập và đóng trình duyệt, mở lại thì vẫn bị đăng xuất như bình thường | 1. Truy cập trang Login 2. Nhập thông tin đăng nhập đúng 3. Tick vào checkbox 'Ghi nhớ đăng nhập' 4. Click Đăng nhập (thành công) 5. Đóng hoàn toàn trình duyệt 6. Mở trình duyệt và truy cập lại website | Website tự động đăng nhập, session được duy trì 30 ngày theo tài liệu đặc tả | Người dùng bị đăng xuất, phải đăng nhập lại từ đầu. Checkbox không có tác dụng | High | Low | Open | Chưa phân công | Liên quan TC-005. Tính năng trong backlog. PM cần xác nhận scope sprint

## 📊 Summary Dashboard
Hạng mục | Thông tin / Số liệu
⚠️ ĐÂY LÀ FILE MẪU | Cập nhật số liệu thực tế khi sử dụng
=== THỐNG KÊ TEST CASE ===
Tổng số Test Case | 5
Pass | 2 (40%)
Fail | 2 (40%)
Block | 1 (20%)
Not Run | 0 (0%)
=== THỐNG KÊ BUG ===
Tổng số Bug | 3
Critical | 0
High | 1 (BUG-003 - Remember Me)
Medium | 1 (BUG-001 - Email bị xoá)
Low | 1 (BUG-002 - Validate Password)
=== TRẠNG THÁI BUG ===
Open | 2 (BUG-001, BUG-003)
In Progress | 1 (BUG-002)
Resolved | 0
Closed | 0
=== ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ===
Pass Rate | 40% - CHƯA ĐẠT tiêu chí (cần 95%)
Bug Rate | 60% test case có bug liên quan
Kết luận | ❌ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN RELEASE
=== HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE MẪU ===
Bước 1 | Đổi thông tin dự án ở sheet Test Plan
Bước 2 | Xoá dữ liệu mẫu, thêm test case thực tế vào sheet Test Cases
Bước 3 | Log bug vào sheet Bug Tracker khi phát hiện lỗi
Bước 4 | Cập nhật Summary Dashboard theo số liệu thực tế
Bước 5 | Chia sẻ file với team và PM để theo dõi tiến độ
Tác giả template | QA Template v1.0 - 2025
Liên hệ hỗ trợ | qa-team@example.com