## Bug Report Template
Bug ID | Title | Description | Environment (OS/Browser/App Version) | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Attachment (Link) | Reporter | Assignee | Created Date | Updated Date
[TEMPLATE - VÍ DỤ]
BUG-001 | [Web] Đăng nhập thất bại với tài khoản hợp lệ | Người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống mặc dù nhập đúng email và mật khẩu đã đăng ký. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sai. | Windows 11 / Chrome 124.0.6367 / App v3.2.1 | 1. Mở trình duyệt Chrome 2. Truy cập https://app.example.com/login 3. Nhập email: user@example.com 4. Nhập mật khẩu: Password@123 5. Nhấn nút 'Đăng nhập' | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến trang Dashboard của người dùng. | Hệ thống hiển thị thông báo 'Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu' và không cho phép đăng nhập. Lỗi xảy ra 100% các lần thử. | Critical | High | In Progress | https://drive.google.com/file/screenshot_bug001 | Nguyen Van A | Tran Thi B | 15/05/2025 | 16/05/2025
BUG-002 | [Mobile Android] Ứng dụng bị crash khi mở tab Thông báo | App bị crash (thoát đột ngột về màn hình chính) mỗi khi người dùng nhấn vào icon chuông Thông báo ở thanh điều hướng dưới cùng trên thiết bị Android. | Android 13 / Samsung Galaxy S23 / App v2.8.5 | 1. Cài đặt App phiên bản v2.8.5 trên Samsung Galaxy S23 2. Đăng nhập tài khoản thành công 3. Từ màn hình Home, nhấn icon 'Thông báo' (biểu tượng chuông) ở thanh nav bar 4. Quan sát kết quả | Màn hình Thông báo mở ra và hiển thị danh sách thông báo của người dùng bình thường. | Ứng dụng bị crash ngay lập tức và tự động đóng lại. Người dùng bị đưa về màn hình chính của điện thoại. Lỗi xảy ra 100% số lần thử trên thiết bị này. | Critical | High | New | https://drive.google.com/file/crashlog_bug002 | Le Thi C | Pham Van D | 16/05/2025 | 16/05/2025
BUG-003 | [Web - UI] Lỗi chính tả trong thông báo xác nhận đặt hàng | Sau khi đặt hàng thành công, màn hình xác nhận hiển thị thông báo bị sai chính tả: 'Đặt hàn thành côn' thay vì 'Đặt hàng thành công'. Ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và tính chuyên nghiệp của sản phẩm. | macOS Ventura 13.4 / Safari 16.5 / App v3.2.1 | 1. Truy cập https://app.example.com 2. Đăng nhập tài khoản 3. Thêm 1 sản phẩm bất kỳ vào giỏ hàng 4. Tiến hành thanh toán và nhấn 'Xác nhận đặt hàng' 5. Quan sát thông báo xuất hiện sau khi đặt hàng | Màn hình xác nhận hiển thị đúng: 'Đặt hàng thành công! Cảm ơn bạn đã mua hàng.' | Thông báo hiển thị sai chính tả: 'Đặt hàn thành côn! Cảm ơn bạn đã mua hàn.' Lỗi xuất hiện nhất quán 100% trên tất cả trình duyệt. | Low | Medium | New | https://drive.google.com/file/screenshot_bug003 | Nguyen Thi E | Hoang Van F | 16/05/2025 | 16/05/2025

## Hướng dẫn điền
Tên Cột | Mô tả & Hướng dẫn điền | Ví dụ cụ thể | Bắt buộc?
⚠️ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE BUG REPORT | Đây là file template mẫu dành cho Tester. Vui lòng xóa dòng '[TEMPLATE - VÍ DỤ]' và 3 dòng dữ liệu mẫu trước khi sử dụng chính thức. | Template Version: 1.0 ¦ Cập nhật: 05/2025
Bug ID | Mã định danh duy nhất cho mỗi bug. Đặt theo quy ước: BUG-XXX (số tăng dần). Nếu dùng Jira, dán Jira Issue Key vào đây. | BUG-001, BUG-002 ¦ Jira Key: PROJ-1234 | ✅ Bắt buộc
Title | Tiêu đề ngắn gọn, rõ ràng mô tả bug. Nên bao gồm: [Platform] + Màn hình/Tính năng + Mô tả lỗi. Tối đa 100 ký tự. | [Web] Đăng nhập thất bại với tài khoản hợp lệ ¦ [Mobile] App crash khi mở tab Thông báo | ✅ Bắt buộc
Description | Mô tả chi tiết về bug: bug xảy ra ở đâu, ảnh hưởng gì, tần suất xuất hiện (100%/thỉnh thoảng/ngẫu nhiên). Càng chi tiết càng dễ reproduce. | App bị crash 100% khi nhấn icon Thông báo trên Android. Lỗi ảnh hưởng đến tất cả người dùng Android v2.8.5. | ✅ Bắt buộc
Environment (OS/Browser/App Version) | Môi trường phát sinh lỗi. Điền đầy đủ: Hệ điều hành + phiên bản, Trình duyệt + phiên bản (với web), Thiết bị (với mobile), Phiên bản ứng dụng. | Windows 11 / Chrome 124.0 / App v3.2.1 ¦ Android 13 / Samsung S23 / App v2.8.5 | ✅ Bắt buộc
Steps to Reproduce | Các bước tái hiện lỗi theo thứ tự số. Mỗi bước là một hành động cụ thể. Phải đủ chi tiết để người khác có thể làm theo và tái hiện đúng lỗi đó. | 1. Mở Chrome 2. Truy cập URL 3. Nhập email và password 4. Nhấn Đăng nhập 5. Quan sát kết quả | ✅ Bắt buộc
Expected Result | Kết quả MONG ĐỢI theo đúng spec/yêu cầu sản phẩm. Mô tả hệ thống nên hoạt động như thế nào nếu không có bug. | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến trang Dashboard. | ✅ Bắt buộc
Actual Result | Kết quả THỰC TẾ quan sát được khi bug xảy ra. Mô tả chính xác điều gì đã xảy ra khác với Expected Result. Có thể kèm error message. | Hệ thống hiển thị 'Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu' dù thông tin đúng. | ✅ Bắt buộc
Severity | Mức độ nghiêm trọng của bug với hệ thống. ▪ Critical: Hệ thống không dùng được, mất dữ liệu, bảo mật. ▪ High: Tính năng chính bị lỗi, không có workaround. ▪ Medium: Tính năng phụ bị lỗi, có workaround. ▪ Low: Lỗi nhỏ, UI/text, không ảnh hưởng chức năng. | Critical: DB crash, mất dữ liệu ¦ High: Login không được ¦ Medium: Filter sai kết quả ¦ Low: Sai chính tả | ✅ Bắt buộc
Priority | Mức độ ưu tiên xử lý từ góc độ kinh doanh/người dùng. ▪ High: Cần fix ngay trong sprint hiện tại. ▪ Medium: Fix trong sprint tiếp theo. ▪ Low: Backlog, fix khi có thời gian. | High: Bug trên luồng thanh toán ¦ Medium: Bug tính năng phụ ¦ Low: Bug UI nhỏ | ✅ Bắt buộc
Status | Trạng thái hiện tại của bug. ▪ New: Mới tạo, chưa được xem xét. ▪ In Progress: Dev đang fix. ▪ Fixed: Dev đã fix, chờ tester verify. ▪ Closed: Tester đã verify, bug đã fix xong. ▪ Rejected: Bug không hợp lệ hoặc là behavior đúng. | New → In Progress → Fixed → Closed (luồng bình thường) ¦ New → Rejected (không phải bug) | ✅ Bắt buộc
Attachment (Link) | Đường link đến file đính kèm: screenshot, screen recording, log file, HAR file. Khuyến khích dùng Google Drive, Jira attachment, hoặc SharePoint. | https://drive.google.com/file/abc123 ¦ https://jira.company.com/attachment/456 | ⬜ Khuyến khích
Reporter | Tên người phát hiện và báo cáo bug. Dùng tên thật hoặc username trong hệ thống. | Nguyen Van A ¦ tester.nguyena@company.com | ✅ Bắt buộc
Assignee | Tên developer được giao fix bug. Điền sau khi bug được phân công. Để trống nếu chưa phân công. | Tran Thi B ¦ dev.tranthib@company.com ¦ (Để trống nếu chưa assign) | ⬜ Tùy chọn
Created Date | Ngày phát hiện và tạo bug report. Định dạng: DD/MM/YYYY. | 15/05/2025 | ✅ Bắt buộc
Updated Date | Ngày cập nhật thông tin bug lần cuối. Cập nhật mỗi khi có thay đổi về status, assignee, hoặc thông tin bug. Định dạng: DD/MM/YYYY. | 16/05/2025 | ✅ Bắt buộc
📌 QUY TẮC ĐIỀN BUG REPORT CHẤT LƯỢNG
✔ Quy tắc 1 | Một bug report chỉ mô tả MỘT lỗi duy nhất. Không gộp nhiều lỗi vào một ticket. | Sai: 'Lỗi login và crash app'. Đúng: Tạo 2 bug riêng biệt.
✔ Quy tắc 2 | Title phải đủ rõ để đọc lên là hiểu ngay vấn đề. Tránh title chung chung. | Sai: 'Bị lỗi'. Đúng: '[Web] Button Lưu không hoạt động trên trang Edit Profile'.
✔ Quy tắc 3 | Steps to Reproduce phải đủ chi tiết để bất kỳ ai (kể cả người mới) cũng có thể tái hiện lỗi theo đúng các bước đó. | Sai: 'Vào app, ấn nút'. Đúng: Liệt kê từng bước cụ thể với action rõ ràng.
✔ Quy tắc 4 | Luôn đính kèm screenshot hoặc video recording khi có thể. Đặc biệt với lỗi UI và crash. | Screenshot chụp rõ lỗi, video quay lại toàn bộ steps to reproduce.
✔ Quy tắc 5 | Verify lại bug trước khi submit. Đảm bảo bạn có thể tái hiện lỗi ít nhất 2-3 lần theo đúng các bước đã viết. | Thử reproduce 3 lần, xác nhận lỗi xảy ra ổn định trước khi tạo ticket.